## sheet1
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 运转经费—科技创业服务中心运维经费
主管部门 |  |  | 043-六安市科学技术局 |  |  | 实施单位 | 043002-六安市科技创业服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 108.4797 | 108.4797 | 108.4797 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 108 | 108 | 108 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0.4797 | 0.4797 | 0.4797 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
通过项目实施，组织项目路演5场次，招引企业17家，重新修订了《六安市科技创业服务中心孵化管理细则》，进一步明确企业（团队）的入孵、毕业标准和孵化程序；已开展企业年度绩效评估服务，组织在孵企业进行科小、高企等项目的申报指导和交流培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专家讲课次数 |  | ≥10次 | 13次 | 4 | 4 | 园区小微企业偏多，在项目申报、安全生产等方面需进行讲课培训
|  |  | 开展知识产权开发辅导企业数量 |  | ＝35家 | 37家 | 4 | 4
|  |  | 绩效评估咨询服务次数 |  | ≥2次 | 2次 | 4 | 4
|  |  | 园区网络服务次数 |  | ＝12次 | 12次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 企业项目申报指导 |  | ≥56家 | 56家 | 4 | 4
|  |  | 高企培育指导 |  | ≥45家 | 30家 | 3 | 2 | 园区小微企业偏多，其中有近20家企业为新引进企业，申报项目的潜力不足。
|  |  | 培育销售额300万元以上企业 |  | ≥10家 | 10家 | 3 | 3
|  |  | 在园及在孵企业招引 |  | ≥20家 | 25家 | 3 | 3 | 园区小微企业偏多，其中有近20家企业为新引进企业，申报项目的潜力不足。
|  |  | 产学研对接 |  | ≥20家 | 6家 | 3 | 2 | 园区小微企业偏多，其中有近20家企业为新引进企业，申报项目的潜力不足。
|  | 时效指标 | 工作推进时限 |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 企业年度孵化周期 |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 电商云运营及孵化服务 |  | ＝100万元 | 100万元 | 3 | 3
|  |  | 网络服务费 |  | ≤4万元 | 3.72万元 | 3 | 3
|  |  | 绩效评估咨询服务费 |  | ≤2万元 | 2万元 | 3 | 3
|  |  | 专家评审费 |  | ≤2.5万元 | 2.5万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 毕业企业产值 |  | ≥3600万元 | 3834万元 | 10 | 10
|  |  | 引进企业产值 |  | ≥3600万元 | 8231万元 | 10 | 10 | 园区小微企业偏多
|  | 社会效益指标 | 提供就业岗位 |  | ≥80个 | 100个 | 10 | 10 | 园区小微企较多，对面向大学生提供就业岗位
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响指标 | [5 empty] | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入孵企业满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 3 | 对园区企业的服务、培育需长期坚持
总分 | [6 empty] | 100 | 91