## sheet1
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 运转维护费—维修维护经费
主管部门 |  |  | 043-六安市科学技术局 |  |  | 实施单位 | 043002-六安市科技创业服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 19.8579 | 19.8579 | 19.8429 | 10 | 99.92% | 9.9924
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 15.11 | 15.11 | 15.095 | —
|  |  | 上年结转资金 | 4.7479 | 4.7479 | 4.7479 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，开展中心园区范围内的水电、监控、消防等设备的维修维护，组织安全生产管理及培训，实现园区的正常运转。 |  |  |  |  | 通过项目实施，完成中心园区范围内的消防、电梯、空调及水电、玻璃等相关公共服务设施设备零星维修保养4项，保障园区5部电梯、200余个监控等日常设备正常运转，并开展中心安全生产管理及培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 园区内软硬件保养维护数量 |  | ≥4项 | 4项 | 5 | 5
|  |  | 电梯维保及检测数 |  | ＝5部 | 5部 | 5 | 5
|  |  | 监控维保数量 |  | ≥200个 | 200个 | 5 | 5
|  |  | 消防设施更换维修数量 |  | ≥5项 | 6项 | 5 | 4 | 为贯彻落实安全生产要求，消防设施按要求到期维修或更换
|  | 质量指标 | 消灭火器验收合格数 |  | ≥60项 | 62项 | 2 | 2
|  |  | 电梯正常运转数 |  | ＝3部 | 5部 | 2 | 2 | A楼东边电梯、B楼电梯维修后检测合格
|  |  | 监控运行设备数 |  | ＝150个 | 150个 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 电梯维保周期 |  | ≥1月/次 | 2月/次 | 3 | 2 | 电梯属于特种设备，15天维保1次
|  |  | 监控维保周期 |  | ≥1月/次 | 1月/次 | 3 | 3
|  |  | 中央空调维保周期 |  | ≥1月/次 | 1月/次 | 3 | 3
|  |  | 消防设施维保周期 |  | ≥1月/次 | 1月/次 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 消防设施维修及购买费用 |  | ≤8.5万元 | 6.7万元 | 2 | 2
|  |  | 消防维保费 |  | ≤1万元 | 1万元 | 2 | 2
|  |  | 电梯维保费 |  | ≤1.2万元 | 1.2万元 | 2 | 2
|  |  | 监控设备维保费 |  | ≤1万元 | 1万元 | 2 | 2
|  |  | 中央空调维保费 |  | ≤3万元 | 1.2万元 | 2 | 2
|  |  | 电梯特种设备检测费 |  | ≤0.5万元 | 0.35万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 社会效益指标 | 电梯使用年限 |  | ≥3年 | 3年 | 8 | 8
|  |  | 监控使用年限 |  | ≥1年 | 1年 | 8 | 8
|  |  | 中央空调使用年限 |  | ≥3年 | 3年 | 7 | 7
|  |  | 消防设施使用年限 |  | ≥1年 | 1年 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响指标 | [5 empty] | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻企业满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 3 | 园区设施维修为长期性项目
总分 | [6 empty] | 100 | 90.9924