## sheet1
附件：
（2022年度）
项目名称 |  |  | 运转维护费—维修维护经费
主管部门 |  |  | 043-六安市科学技术局 |  |  | 实施单位 | 043002-六安市科技创业服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 10 | #NUM! | #NUM!
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 45 | 45 | 36.635 | —
|  |  | 上年结转资金 | nan | nan | nan | —
|  |  | 其他资金 | nan | nan | nan | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成中心园区范围内的水电、土建、防水、玻璃等及消防、电梯、空调等相关公共服务设施设备零星维修维护，开展中心安全生产管理及培训。 |  |  |  |  | 通过项目实施，完成中心园区范围内的水电、土建、防水、玻璃等及消防、电梯、空调等相关公共服务设施设备零星维修维护5项，改造停车位面积225平方米，并开展中心安全生产管理及培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建设、改造、维修 |  | ≥5项 | 4 | 5 | 2 | C楼消防栓改造项目招标已完成因疫情原因推迟到2023年施工。
|  |  | 改造停车位面积 |  | ＝225平方米 | 225 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ＝100% | 98 | 20 | 18 | 验收合格质保期较长
|  | 时效指标 | 按照合同期限完成 |  | ＝5项 | 5 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 建设、改造、维修费用 |  | ≤45万元 | 36.63 | 10 | 8 | 受疫情影响，部分项目无法按时施工，无法形成支出
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 国有资产保值增值情况 |  | ＞5% | 5 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 维修维护后消除安全隐患 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高企业入驻率 |  | ＝5% | 5 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | nan
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 入驻企业满意度 |  | ≥98% | 98 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | #NUM!